## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3
| Fecha | 2018-01-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 3 | 2017 | 164 | 3.1 | Debilidades en el control de publicación de contratos en secop | 1 | Corrección: Publicar en SECOP el 100% de los documentos no publicados de los contratos rlacionados en el informe de auditoría | Publicación documentos pendientes en SECOP | Documentos publicados de los contratos relacionados en la auditoría / documentos pendientes de publicar relacionados en la auditoría | 1 | Gestión para el Desarrollo Local: Contratación: Paúl Ordosgoitia | 2018-02-001 | 2019-01-28
2 | FILA_2 | 3 | 2017 | 164 | 3.1 | Debilidades en el control de publicación de contratos en secop | 2 | acción correctiva: cada abogado es responsable del proceso completo incluyendo la prublicación en secop dentro de los tiempos establecidos | contratos publicados oportunamente en secop | publicación en secop de los contratos subscritos / contrato suscritos | 1 | Gestión para el Desarrollo Local: Contratación: Paul Ordosgoitia | 2018-02-001 | 2019-01-28
3 | FILA_3 | 3 | 2017 | 164 | 3.3 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 1 | Accción correctiva: en las obligaciones especípificas del contrato, se incluirá una obligación respecto a la responsabilidad del cumplimiento de las normas referentes a supervición de contratos | Obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión | Contratos de supervisores con Obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | Gestión para el Desarrollo Local: Contratación: Paul Ordosgoitia, Planeación: Renee Quimbay | 2018-02-001 | 2019-01-28
4 | FILA_4 | 3 | 2017 | 164 | 3.3 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 2 | Acción correctiva: realizar dos retroalimentaciones a los apoyos a la supervisión de contratos respecto a las responsabilidades de la supervisión | Retroalimentación a apoyos a la supervisión respecto a las responsabilidades de supervisión | Retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / Retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 1 | Gestión para el Desarrollo Local: Planeación:Renee Quimbay | 2018-02-001 | 2019-01-28
5 | FILA_5 | 3 | 2017 | 164 | 3.4 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 1 | Accción correctiva: en las obligaciones especípificas del contrato, se incluirá una obligación respecto a la responsabilidad del cumplimiento de las normas referentes a supervición de contratos | Obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión | Contratos de supervisores con Obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | Gestión para el Desarrollo Local: Contratación: Paul Ordosgoitia, Planeación: Renee Quimbay | 2018-02-001 | 2019-01-28
6 | FILA_6 | 3 | 2017 | 164 | 3.4 | Debilidad en el seguimiento contractual por parte del los supervisores | 2 | Acción correctiva: realizar dos retroalimentaciones a los apoyos a la supervisión de contratos respecto a las responsabilidades de la supervisión | Retroalimentación a apoyos a la supervisión respecto a las responsabilidades de supervisión | Retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / Retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 1 | Gestión para el Desarrollo Local: Planeación:Renee Quimbay | 2018-02-001 | 2019-01-28
7 | FILA_7 | 3 | 2017 | 164 | 3.5 | Debilidad en elaboración de estudios previos | 1 | Acción correctiva: realizar una retroalimentación a los responsables de diseñar los estudios previos respecto al cumplimiento de los procedimientos y la importancia del diligeniciameinteo completo de los frormatos estableciodos en el SIG | Retroalimentación a responsables de planeación respecto cumplimiento de procedimeintos del SIG | Retroalimentaciones sobre responsabilidad de planeación realizadas / Retroalimentaciones sobre responsabilidad de planeación programadas | 1 | Gestión para el Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-02-001 | 2019-01-28
8 | FILA_8 | 3 | 2017 | 164 | 3.5 | Debilidad en elaboración de estudios previos | 2 | Acción correctiva: Dar los lineamientos para el uso de la guía de estuidos previos diseñada en la localdidad | Generar y socializar los lineamientos para le udo de la guí de elaboración de stuidos previos | Socialización del lineamiento para el uso de la guía de elaboración de estudios previos | 1 | Gestión para el Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-02-001 | 2019-01-28
9 | FILA_9 | 3 | 2017 | 164 | 3.6 | Debilidad en elaboración de estudios previos | 1 | Acción correctiva: realizar una retroalimentación a los responsables de diseñar los estudios previos respecto al cumplimiento de los procedimientos y la importancia del diligeniciameinteo completo de los frormatos estableciodos en el SIG | Retroalimentación a responsables de planeación respecto cumplimiento de procedimeintos del SIG | Retroalimentaciones sobre responsabilidad de planeación realizadas / Retroalimentaciones sobre responsabilidad de planeación programadas | 1 | Gestión para el Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-02-001 | 2019-01-28
10 | FILA_10 | 3 | 2017 | 164 | 3.6 | Debilidad en elaboración de estudios previos | 2 | Acción correctiva: Dar los lineamientos para el uso de la guía de estuidos previos diseñada en la localdidad | Generar y socializar los lineamientos para le udo de la guí de elaboración de stuidos previos | Socialización del lineamiento para el uso de la guía de elaboración de estudios previos | 1 | Gestión para el Desarrollo Local: Planeación: Renee Quimbay | 2018-02-001 | 2019-01-28
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3
| Fecha | 2018-01-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017