## PLAN GESTION POR PROCESO
2018-02-14 21:33
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2017
DEPENDENCIA | ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE
OBJETIVO PROCESO | En la Secretaría Distrital de Gobierno lideramos la articulación eficiente y efectiva de las autoridades distritales para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos. Garantizamos la convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley en el Distrito Capital, protegiendo los derechos y promoviendo los deberes de los ciudadanos. Servimos a todos los bogotanos y promovemos una ciudadanía activa y responsable.
ALCANCE PROCESO | Alcaldía Local de Santa Fe 2017
LIDER DEL PROCESO | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [24 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[25 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [16 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO |  | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las Autoridades locales a cargo de la SDG. | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL LOCAL | Ejecutar el 100% de las metas del plan de acción aprobado por el CLG que dependan de la Alcaldía | 7% | GESTIÓN | Ejecución plan de acción del CLG | (No. De metas cumplidad del Plan de Acción del CLG responsabilidad de la alcaldía / No.metas del plan de Acción del CLG programadas y de responsabilidad de la Alcaldía)*100 | 8 | SUMA | % metas |  |  |  | 8 | 8 | EFICACIA | Plan de acción aprobado por el Comité Local de Gobierno | Área Gestión del Desarrollo Local - Administrativa y finacniera -Profesional 222-24 | SI | [5 empty] | Ejecución plan de acción del CLG | 0 | 0 | 100% | Para este trimestre no se progamó avance en esta meta pues el cumplimiento de ls metas completas solo se ve al final del 4to trimestre. El avance al 2do trim es de 8% pues se ha estado trabajado en la identificaicón, priorización y formaulación de las actividades | No aplica | Ejecución plan de acción del CLG | 0 | 0% | 100% | La programación de esta meta se tiene para el cuarto trimestre de año | NA | Ejecución plan de acción del CLG | 0% | 0% | 0% | La programación de esta meta se tiene para el cuarto trimestre de año | NA | Ejecución plan de acción del CLG | 8 |  | 0% |  |  | Ejecución plan de acción del CLG | 8 | 7.7 | 96.25% | 12.5% |  | 0.067375
2 |  |  | Realizar mínimo un (01) ejercicio de Dialogo Social en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas, de conformidad con la metodología establecida | 7% | GESTIÓN | Ejercicios de Dialogo Social en lo Local | No. De ejercicios de diálogo social realizados | 1 | SUMA | dialogo social |  | 1 |  | 0 | 1 | EFICACIA | Acta de reunión | Área Gestión del Desarrollo Local - Administrativa y finacniera -Profesional 222-24 | SI | [5 empty] | Ejercicios de Dialogo Social en lo Local | 0 | 0 | 100% | Para este trimestre no se progamó avance en esta meta | No aplica | Ejercicios de Dialogo Social en lo Local | 1 | 1 | 100% | Se realizó una reunión de diálogo social el 07 de Abril 2017 | Acta de reunión | Ejercicios de Dialogo Social en lo Local | 0 | 0 | 0% | Para este trimestre no se progamó avance en esta meta | No aplica | Ejercicios de Dialogo Social en lo Local | 0 |  | 0% | Para este trimestre no se progamó avance en esta meta | No aplica | Ejercicios de Dialogo Social en lo Local | 1 | 1 | 100% | 100% |  | 0.07
3 |  |  | Lograr el 15% de avance del cumplimiento físico en el Plan de Desarrollo Local | 4% | GESTIÓN | Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo | % de avance en el cumplimiento físico del plan de desarrollo local según el dato que arroje la matriz MUSI (Ejecución real) | 15% | Creciente | % meta física |  | 1% | 4% | 15% | 15% | EFICACIA | Matriz MUSI hoja APR | Área Gestión del Desarrollo Local - Administrativa y finacniera -grupo de planeación | SI | [5 empty] | Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo | 0 | 0 | 100% | No se reporta avance debido a que a la fecha no se tiene la herramienta MUSI que es la fuente de esta información | No aplica | Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo | 0.01 | 0% | 0% | A la fecha SDP no ha entregado la herramienta MUSI para hacer los reportes | Matriz MUSSI | Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo | 0.04 | 0.079 | 197.5% | Los porcentajes parciales de cumplimiento por pilar son: Igualda de vida=15,04% Democracia urbana = 7,92% Construcción de comunidad y cultura urbana = 11,85% Sosteibilidad ambiental = 11,07% Fortalecimiento local y eficiencia = 42,85% | Informe del plan de acción generado por SDP: ya no entregan matriz PMR | Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo | 0.15 | 7.9% | 52.67% | Los porcentajes parciales de cumplimiento por pilar son: Igualda de vida=15,04% Democracia urbana = 7,92% Construcción de comunidad y cultura urbana = 11,85% Sosteibilidad ambiental = 11,07% Fortalecimiento local y eficiencia = 42,85% | Informe del plan de acción generado por SDP: ya no entregan matriz PMR | Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo | 0.15 | 0.079 | 52.67% | 666.7% |  | 0.021067 |  | 15.84 | 18 | 0.88
|  |  | TOTAL PROCESO | 18% | [46 empty] | 0
4 |  | FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DDHH | Implementar el 35 % del Plan de Intervención Local en DDHH | 3% | GESTIÓN | Implementaciòn del plan de intervenmciòn local | % de implementacion del plan de intervencion local en derechos humanos | 35% | CRECIENTE | Porcentaje |  |  | 15% | 35% | 35% | EFICACIA | Informes realizados por la Dirección de Derechos Humanos SDG | Alcaldía Local y Derechos Humanos SDG | SI | [5 empty] | Implementaciòn del plan de intervenmciòn local | 0 | 0 | 100% | Al primer trimestre no se habían concerdo las acciones con DDHH por lo tanto no se realizó programación de esta meta | Actas de reunión ALSF y DDHH | Implementaciòn del plan de intervenmciòn local | 0 | 31.16% | 100% | Según el reporte enviado por correo electrónico el 10-Jul-2017 por Diana Giselle Osorio Rozo referente de DDHH para la ALSF | Correo Institucional | Implementaciòn del plan de intervenmciòn local | 0.15 | 33% | 220% | Trata de personas 21% Prevención y protección en derechos humanos a defensores y defensoras de DDHH y personas LGBTI 19% Educación en derechos humanos para la paz y la convivencia 30% Fortalecimiento de la articulación interinstitucional local 14% Total Implementado 95% implementado del 35%: 33% | Informe generado por la Dirección de Derechos Humanos de SDG | Implementaciòn del plan de intervenmciòn local | 0.35 | 35% | 100% | De acuerdo a la página 8 del anexo al radicado 20173100541593 de la Dirección de Derechos Humanos, |  | Implementaciòn del plan de intervenmciòn local | 0.35 | 0.35 | 100% | 285.7% |  | 0.03
5 |  |  | Incrementar y/o mantener las lineas de acción de Derechos Humanos en el Plan Operativo Anual Local | 3% | RETADORA (MEJORA) | Lineas de acción de DDHH incrementadas | No. De lineas de accion de derechos humanos en el marco del plan operativo anual local incrementadas |  | SUMA | Lineas de acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Plan de Desarrollo Local | Alcaldía Local y Derechos Humanos SDG | SI | [5 empty] | Lineas de acción de DDHH incrementadas | 1 | 1 | 100% | Dentro del PDL-017 se contemplaron las líneas de acción que consideraba DDHH | PDL 2017 e informe entregado por DDHH | Lineas de acción de DDHH incrementadas | 0 | 0% | 100% | La meta se dio por cumplida en el primer trimestre debido a que el PDL incluía lineas de acci´n de DDHH; adicionalmente, estas lineas se han mantenido | PDL 2017 e informe entregado por DDHH | Lineas de acción de DDHH incrementadas | 0 | 0% | 100% | Las líneas de acción no han cambiado por lo cual se mantiene el cumplimiento de la meta | PDL Local | Lineas de acción de DDHH incrementadas | 0 |  | #DIV/0! | Las líneas de acción no han cambiado por lo cual se mantiene el cumplimiento de la meta | PDL Local | Lineas de acción de DDHH incrementadas | 1 | 1 | 100% | 100% |  | 0.03
|  |  | TOTAL PROCESO | 6% | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.06 |  | 1
6 |  | RELACIONES ESTRATEGICAS | Implementar los mecanismos y las acciones necesarias para responder oportunamente el 100% del ejercicio de control político, los derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá, D.C. y el Congreso de la República. | 1% | RETADORA (MEJORA) | Mecanismos de respuesta oportuna | No. de mecanismos implementados para responder oportunamente el ejercicio de control político, derechos de petición y solicitudes de información | 1 | SUMA | Mecanismos implementados |  | 1 |  |  | 1 | EFICACIA | Archivo de control y seguimiento a solicitudes de Entidades de control y políticas | Promotor de la Mejora | SI | [5 empty] | Mecanismos de respuesta oportuna | 0 | 0 | 100% | Para este trimestre no se progamó avance en esta meta | No aplica | Mecanismos de respuesta oportuna | 1 | 1 | 100% | La estrategia implementada es que todos los requerimientos de IAS y de Cons¿cejo que llegan al CDI son informados inmediatemente al Promotor de Calidad para que ella lo entregue directamente al responsable de la respuesta y haga el seguimiento | Herramienta de seguimiento gmail | Mecanismos de respuesta oportuna | 0 | 0 | 100% | La implementación se realizó en el segundo trimestre | Archivo "Radicados IAS" en excel en gmail | Mecanismos de respuesta oportuna | 0 |  | 100% |  |  | Mecanismos de respuesta oportuna | 1 | 1 | 100% | 100% |  | 0.01
7 |  |  | Participar en el 100% de las convoctarias que realice la Dirección de Relaciones Políticas a las sesiones de las Juntas Administradoras Locales destinadas a documentar inquietudes y sugerencias de estas corporaciones de elección local. | 1% | GESTIÓN | Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas | (No de participaciones documentadas de la Alcaldía Local/No de convocatorias realizadas por la Dirección de Relaciones políticas convodadas con mínimo tres días de antelación)*100 | 100% | CONSTANTE | % participación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Acta de reunión y memorandos de convocatoria | Alcalde Local | SI | [5 empty] | Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas | 1 | 1 | 100% | No se realizaron convocatorias por lo tanto no se podría participar | No aplica | Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas | 1 | 1 | 100% | No se realizaron convocatorias por lo tanto no se podría participar | No aplica | Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas | 1 | 1 | 100% | No se realizaron convocatorias por lo tanto no se podría participar | No aplica | Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas | 1 | 100% | 100% | La Dirección de Relaciones Políticas no convocó a ninguna reunión |  | Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas | 1 | 1 | 100% | 100% |  | 0.01
8 |  |  | Realizar una (1) mesa de trabajo entre la Junta Administradora Local, la Alcaldía Local, la Dirección de Relaciones Políticas y funcionarios del nivel Directivo del Distrito Capital, para atender y hacer seguimiento a las solicitudes que presenten estas coorporaciones. | 2% | GESTIÓN | Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local | Una mesa de trabajo lleada a cabo según programación de la DRP (Debe ser convocada con mínimo cinco días de anelación) | 1 | SUMA | Mesa de trabajo realizada |  | 1 |  |  | 1 | EFICACIA | Acta de reunión y memorandos de convocatoria | Alcalde Local | SI | [5 empty] | Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local | 0 | 0 | 100% | A la fecha no se ha convocado la mesa de trabajo por parte de la Dirección de Relaciones Políticas | No aplica | Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local | 0 | 0% | 100% | A la fecha no se ha convocado la mesa de trabajo por parte de la Dirección de Relaciones Políticas | No aplica | Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local | 0 | 0% | 100% | A la fecha no se ha convocado la mesa de trabajo por parte de la Dirección de Relaciones Políticas | No aplica | Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local | 0 | 100% | 100% | La Dirección de Relaciones Políticas no convocó a ninguna mesa de trabajo |  | Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local | 1 | 1 | 100% | 100%
|  |  | TOTAL PROCESO | 4%
9 |  | COMUNICACIONES ESTRATEGICAS | Socializar al 100% de los directivos y lideres de proceso de la alcaldia local la estrategia de comunicación en cascada | 1% | GESTIÓN | Socialización de la estrategia de comunicación | % de directivos en la Alcaldía Local que recibieron la socialización de la estrategia de comunicación en cascada / % de directivos en la Alcaldía Local | 100% | CRECIENTE | % directivos socializados |  | 30% | 60% | 100% | 1 | EFICACIA | Evidencia de socialización (actas de capactitación, memorandos, comunicaciones) | profesional de comunicaciones | SI | [5 empty] | Socialización de la estrategia de comunicación | 0 | 0 | 100% | Para este trimestre no se programo avance | No aplica | Socialización de la estrategia de comunicación | 0.3 | 0% | 0% | Se reporgramó la reunión de socialización para el 07 de Julio |  | Socialización de la estrategia de comunicación | 0.6 | 0.4375 | 72.92% | Asistieron: Alcalde Local, Abogado FDL, Profesional Presupuesto, Profesional Contador, Líder bono tipo C Inspecto 3a y 3B | Acta de capacitación 07-Jul-2017 | Socialización de la estrategia de comunicación | 1 | 0.4375 | 43.75% | Asistieron: Alcalde Local, Abogado FDL, Profesional Presupuesto, Profesional Contador, Líder bono tipo C Inspecto 3a y 3B | Acta de capacitación 07-Jul-2017 | Socialización de la estrategia de comunicación | 1 | 0.4375 | 43.75% | 100% |  | 0.44 | 0.0044
10 |  |  | Desplegar el 100% de la estrategia de comunicación en cascada en la alcaldia local | 1% | GESTIÓN | Despliegue de la estrategia de comunicación | % de despliegue de la estrategia de comunicación en cascada en la Alcaldía local | 100% | CRECIENTE | % despliegue |  | 30% | 60% | 100% | 1 | EFICACIA | Evidencia de despliegue (actas de capactitación, memorandos, comunicaciones) | profesional de comunicaciones | SI | [5 empty] | Despliegue de la estrategia de comunicación | 0 | 0 | 100% | Para este trimestre no se programo avance | No aplica | Despliegue de la estrategia de comunicación | 0.3 | 0% | 0% | Se reporgramó la reunión de despliegue para el 07 de Julio |  | Despliegue de la estrategia de comunicación | 0.6 | 1 | 166.7% | El 07-Jul-2017 se realizó el proceos de socialización del plan de comunicaicones y de la estrategia de comunicaicón en cascada | Acta de capacitación | Despliegue de la estrategia de comunicación | 1 | 1% | 1% | El 07-Jul-2017 se realizó el proceos de socialización del plan de comunicaicones y de la estrategia de comunicaicón en cascada | Acta de capacitación | Despliegue de la estrategia de comunicación | 1 | 1 | 100% | 100% |  | 1 | 0.01
11 |  |  | Desarrollar 15 campañas externas en la localidad con base en las necesidades de comunicación de la SDG para el año 2017 | 3% | GESTIÓN | Campañas externas de comunicación | campañas externas de comunicación desarrolladas / campañas externas de comunicación programadas | 15 | SUMA | Campañas externas | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | EFICACIA | Artes, copias de publicaciones, imágenes de la WEB, fotos | grupo de planeación y gestión policiva y profesional de comunicaciones | SI | [5 empty] | Campañas externas de comunicación | 6 | 6 | 100% | Para este trimestre no se programo avance | No aplica | Campañas externas de comunicación | 3 | 3 | 100% | Semana ambiental (Elaboración y difusión de piezas, publicación en página web, redes sociales, gestión con medios de comunicación) - Rendición de cuentas (Elaboración y difusión de piezas, publicación en página web, redes sociales, gestión con medios de comunicación) - campaña sensibilización de riesgo en barrio El Dorado (Elaboración y difusión de piezas, publicación en página web, redes sociales, gestión con medios de comunicación) |  | Campañas externas de comunicación | 3 | 6 | 200% | Se realizaron seis campañas: - Bogotá 20 limpia K (distrital) - Semana ambiental (distrital) - Recomendaciones temporada de lluvias - Soy transparente - Semana de la juventud - Alianza cultural con Teatro Jorge Eliecer Gaitán para publicaciones de campañas de temporadas. | Página WEB Alcaldía y redes sociales | Campañas externas de comunicación | 3 | 7 | 233.3% | Se realizaron siete (7) campañas: - No a la pólvora (Enviada por SDG) - Novenas navideñas Guavio y Cruces - Travesía (Enviada por SDCRD) - Difusión Feria Gastronómica Navideña - Jornada embellecimiento San Victorino - Festival de la Chicha - Entrega Cancha La Mina - Semana de la juventud - Alianza cultural con Teatro Jorge Eliecer Gaitán para publicaciones de campañas de temporadas. | Página WEB Alcaldía y redes sociales | Campañas externas de comunicación | 15 | 22 | 146.7% | 6.667% |  | 1 | 0.03
12 |  |  | Desarrollar 10 campañas internas en la alcaldia local con base en las necesidades de comunicación de la SDG para el año 2017 | 3% | GESTIÓN | Campañas internas de comunicación | campañas internas de comunicación desarrolladas / campañas internas de comunicación programadas | 10 | SUMA | Campañas internas | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | EFICACIA | Artes, copias de publicaciones, imágenes de la WEB, fotos | grupo del área de gestión del desarrollo y profesional de comunicaciones | SI | [5 empty] | Campañas internas de comunicación | 5 | 5 | 100% | Para este trimestre no se programo avance | No aplica | Campañas internas de comunicación | 2 | 3 | 150% | Continuidad de campaña Enmárcate con Santa Fe (Difusión y socialización con oficinas de contabilidad) - Socialización de plan de comunicaciones (elaboración de pieza gráfica, volantes internos, correo interno y reunión) - Día de la secretaria. |  | Campañas internas de comunicación | 2 | 2 | 100% | Se realizaron dos campañas: - Concursos boletas conciertos - Presentación plan de comunicaciones y plan anticorrupción a funcionarios | Grupo de whatapps y acta de sensibilización | Campañas internas de comunicación | 1 | 3 | 300% | Se realizaron tres (3) campañas: - Concurso Halloween - Fin de año ALSF - Jornada embellecimiento San Victorino | Grupo de whatapps y acta de sensibilización | Campañas internas de comunicación | 10 | 13 | 130% | 10% |  | 1 | 0.03
13 |  |  | Formular y socializar el Plan de Comunicaciones de la Alcaldia Local para la Vigencia 2017 | 1% | GESTIÓN | Plan de comunicaciones 2017 | Un plan de comunicaciones ofrmulado para la vigencia 2017 en la Alcaldía Local | 1 | SUMA | Plan de comunicaciones |  | 1 |  | 1% | 1.01 | EFICACIA | Evidencia de socialización (actas de capactitación, memorandos, comunicaciones) | profesional de comunicaciones | SI | [5 empty] | Plan de comunicaciones 2017 | 0 | 0 | 100% | Para este trimestre no se programo avance | No aplica | Plan de comunicaciones 2017 | 1 | 0% | 0% | No se logró tener para el trimestre |  | Plan de comunicaciones 2017 | 0 | 1 | 100% | El 07-Jul-2017 se realizó el proceos de socialización del plan de comunicaicones y de la estrategia de comunicaicón en cascada | Acta de capacitación | Plan de comunicaciones 2017 | 0.01 | 1% | 100% | El 07-Jul-2017 se realizó el proceos de socialización del plan de comunicaicones y de la estrategia de comunicaicón en cascada | Acta de capacitación | Plan de comunicaciones 2017 | 1.01 | 1.01 | 100% | 99.01% |  | 1 | 0.01
|  |  | TOTAL PROCESO | 10% | [50 empty] | 4.44 | 0.0844 | 0.844
14 |  | IVC | Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de espacio público. | 2% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público | Sumatoria de No. Acciones de Control u operativos en espacio público realizados | 12 | SUMA | Operativos | 11 | 2 | 3 | 3 | 19 | EFICACIA | Actas de operativos | Área de Gestión Policiva - Profesional Especializado 222 -24 | SI | [5 empty] | Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público | 11 | 11 | 100% | Se realizaron 11 operativos de recuperación de espacio público | Carpeta de operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público | 2 | 26 | 1300% | La meta se supero debido a la tarea que dispuso la Alcaldía de realizar operativos para habitantes de calle | Actas de operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público | 3 | 2 | 66.67% | Se realizaron 02 operativos : 11-08-2017 Calles 23 y 22 entre la Carrera 10 y la Carrera 13 17-08-2017 Carrera 10 entre la Avernida Jimenez y la Calle 19 | Carpeta de operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público | 3 | 1 | 33.33% | A partir del 15 de Nov y hasta el 31 de diciembre se realizaron loss PMU de San Victorino y se toman como un solo operativo | Carpeta de operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público | 19 | 40 | 210.5% | 5.263% |  | 100 | 2
15 |  |  | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica. | 1% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica. | Sumatoria de No. Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica realizados | 42 | SUMA | Operativos | 8 | 12 | 12 | 10 | 42 | EFICACIA | Actas de operativos | Área de Gestión Policiva - Profesional Especializado 222 -25 | SI | [5 empty] | Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica. | 8 | 8 | 100% | Se llevaron a cabo ocho opoerativos de parqueaderos | Carpeta de operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica. | 12 | 31 | 258.3% | La meta se supero debido a la tarea que dispuso la DGP de hacer operativos de control a la totalidad de parqueaderos de la localidad. se realizan 8 operativos en acompañamiento a policia de turismo para control de R.N.T., se realizan 17 operativos a parqueaderos de I.V.C., 2 a bares de I.V.C., 3 a restaurantes, cigarrerias, 1 a casinos para toma de inventario de establecimientos con dicha actividad comercial | Actas de operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica. | 12 | 9 | 75% | Operativos: se realizaron 06 de la siguiente manera: 1 realizado el dia 17-08-17 a bares. 1 vigilancia e inspeccion venta acidos realizado el 25-08-17. 1 control restaurante-normas seguridad y prevencion contra incendios raelizado el 06-07-17. 7 control a parqueaderos realizado el dia 07, 13 , 21 ,27,28 Jul-17 y 02, 17-Ago-2017 1 contro e inspeccion alto impacto-capuchina realizado el dia 28-09-17. 1 contro e inspeccion alto impacto-capuchina realizado el dia 28-09-17. | Carpeta de operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica. | 10 | 5 | 50% | Durante el trimestre se realizaron 5 operativos a establecimientos de comercio entre hotesles, restaurantes, recicladoras y comercio | Carpeta de operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica. | 42 | 53 | 126.2% | 2.381% |  | 100 | 1
16 |  |  | Realizar 40 acciones de control u operativos en en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | 2% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo | Sumatoria de No. Acciones de Control u operativos en obras y urbanismo realizados | 40 | SUMA | Operativos | 4 | 12 | 12 | 12 | 40 | EFICACIA | Actas de operativos | Área de Gestión Policiva - Profesional Especializado 222 -26 | SI | [5 empty] | Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo | 4 | 6 | 150% | Se realizaro 4 operativos en cerros orientales | Carpeta de operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo | 12 | 14 | 116.7% | Se realizaron operativos en varios polígonos de Cerros Orientales en Verjon Alto y Bajo | Actas de Operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo | 12 | 8 | 66.67% | Se realizaron operativos de control en Cerros orientales | Carpeta de operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo | 12 | 15 | 125% | Se realizaron operativos a cerros asÏ. Oct 6, nov 4 y dic 5 | Carpeta de operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo | 40 | 43 | 107.5% | 2.5% | Se mantuvieron los operativos de control a los cerros y se supero la meta | 100 | 2
17 |  |  | Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales | 1% | RUTINARIA | Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales | Sumatoria de No. Acciones de Control u operativos en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales realizados. | 12 | SUMA | Operativos | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | EFICACIA | Actas de operativos | Área de Gestión Policiva - Profesional Especializado 222 -27 | SI | [5 empty] | Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales | 0 | 0 | 100% | Para este trimestre no se programo avance | No aplica | Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales | 4 | 0 | 0% | Se reprograman para el próximo trimestre | NA | Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales | 4 | 2 | 50% | 2 inspeccion, vigilancia y proteccion de animales realizados los dias 25-09-17 y 27-09-17. | Carpeta de operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales | 4 | 8 | 200% | Se incrementaron a diez (10) los operativos relacionados con animales para la temporada navideña | Carpeta de operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales | 12 | 10 | 83.33% | 8.333% |  | 83 | 0.83
18 |  |  | Realizar 2 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. | 1% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | Sumatoria de No. Acciones de Control u opertativos en materia convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas realizados | 2 | SUMA | Operativos |  | 1 |  | 1 | 2 | EFICACIA | Actas de operativos | Área de Gestión Policiva - Profesional Especializado 222 -28 | SI | [5 empty] | Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 0 | 0 | 100% | Para este trimestre no se programo avance | No aplica | Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 1 | 0% | 0% | Se reprograman para el próximo trimestre | NA | Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 0 | 1 | 100% | operativo del 25-08-2017 | Carpeta de operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 1 | 1 | 100% | El 24 y 28 de noviembre se realizaron dos operativos de controlde pólva | Carpeta de operativos | Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 2 | 2 | 100% | 50% |  | 100 | 1
20 |  |  | Resolver el 55% de las querellas civiles de policia y contravencionales anteriores a la vigencia de la Ley 1801 de 2016. | 1% | GESTIÓN | Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas | (No. Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas / No. Querellas civiles de policia y contravencionales activas) * 100 | 3A-247, 3C-354 y 3d-404 total 1005 | CRECIENTE | % querellas resueltas | 15% | 25% | 40% | 55% | 55% | EFICACIA | Relación de querellas resueltas, expedientes de éstas y SI ACTUA | Área de Gestión Policiva - Inspectores | SI | [5 empty] | Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas | 0.15 | 0.17114 | 114.1% | 89 3C; 61 3D; 22 3C | Expediente físico, SI ACTUA y radicados 20175340004283 y 2017534004313 | Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas | 0.25 | 12.84% | 51.34% | 3A->247-186=61, 3C->354-324=30 y 3d->404-366=38 total 1005-876=129 Se anota que la inspección 3C lleva dos meses sin inspector lo que afecta el cumplimiento del indicaodr | Expediente físico, SI ACTUA | Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas | 0.4 | 14.73% | 36.82% | 3A->247-185=62, 3C->354-308=46 y 3d->404-364=40 total 1005-876=148 Se anota que la inspección 3C estuvo dos meses sin inspector lo que afecta el cumplimiento del indicador | si actua | Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas | 0.55 | 0.20199 | 36.73% | 3A->68,> 1; 3C->66 y 3d->257 total 203 cierres Se anota que la inspección 3C estuvo dos meses sin inspector lo que afecta el cumplimiento del indicador | SI ACTUA | Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas | 0.55 | 0.14726 | 26.78% | 181.8% | La entrada en vigencia de la Ley 1801 con el desborde de casos y coparendos, aunado con los cambios de los aplicaitvos y la falta de funcionarios durante los primeros meses del año, impidieron el cuimplimiento de esta meta | 27 | 0.27
21 |  |  | Archivar el 10% de los expedientes de actuaciones administrativas de las vigencias 2015 y anteriores, de conformidad con los lineameintos formulados por la Dirección para la Gestión Policiva. | 2% | GESTIÓN | Ejecución plan de descongestión | (No. Actuaciones Administrativas Archivadas / No. Actuaciones Administrativas Activas) * 100 | 767 | CRECIENTE | % actuaciones archivadas | 1% | 3% | 6% | 10% | 10% | EFICACIA | Relación de querellas resueltas, expedientes de éstas y SI ACTUA | Área de Gestión Policiva - Profesional Especializado 222 -28 | SI | [5 empty] | Ejecución plan de descongestión | 0.01 | 0.0091265 | 91.26% | Se archivaron 2 actuaciones de obras y cinco de establecimientos de comercio. Total 7. Formula 7/767 | Expediente físico, SI ACTUA y reporte obras y jurídica | Ejecución plan de descongestión | 0.03 | 0.052151 | 173.8% | Se reportan 3 actuaciones de obras del 1er trimestre; para establecimientos de comercio 18 de 1er trimestre y 6 para 2do trimestre: EP se reporta 6 para el 2do trimestre. Total reportadas 7+43=50. Formula indicador 40 / 767 | Expediente físico, SI ACTUA | Ejecución plan de descongestión | 0.06 | 6.91% | 115.2% | Se reportan 3 actuaciones de obras del 1er trimestre y 11 para 3er trimestre; para establecimientos de comercio 18 de 1er trimestre, 6 para 2do trimestre y 7 para 3er trimestre: EP se reporta 6 para el 2do trimestre y 2 para 3er trimestre. Total reportadas 14+31+8=53. Formula indicador 53 / 767 | SI ACTUA | Ejecución plan de descongestión | 0.1 | 0.11004 | 110% | Para obras se cerraron 28 AA, en EP se cerraron 16 AA y en EC se cerraron 36 . Total reportadas 28+16+46=80. Formula indicador80 / 767 =11% | SI ACTUA | Ejecución plan de descongestión | 0.1 | 1.1004 | 1100% | 1000% | Se cumplio la meta archivando 80 expedientes de 767 activos al inico del año | 100 | 2
22 |  |  | Registrar en el aplicativo SI ACTUA o el que haga sus veces, el 100% de las indagaciones preliminares. | 3% | RUTINARIA | Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo | (No. Indagaciones preliminares registradas / No. Indagaciones preliminares activas) * 100 | 103 | CONSTANTE | %preliminaes registradas | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | EFICACIA | Aplicativo SI ACTUA | Área de Gestión Policiva - Profesional Especializado 222 -28 | SI | [5 empty] | Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo | 1 | 0 | 0% | Para este trimestre no se programo avance | No aplica | Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo | 1 | 1 | 100% | Se registraron las 102 actuaciones preliminares que estaban sin registrar en SI ACTUA y que exisitian en obras y 1 de establecimientos de comerio | Expediente físico, SI ACTUA y reporte obras y jurídica | Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo | 1 | 1 | 100% | En el 2do trimestre se incluyeron todas las preliminares que estaban pendeintes por lo cual se da por cumplida la meta | si actua | Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo | 1 | 1 | 100% | En el 2do trimestre se incluyeron todas las preliminares que estaban pendeintes por lo cual se da por cumplida la meta | si actua | Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo | 1 | 0.75 | 75% | 100% | Desde el 2do trimestre se incluyeron todas las preliminares que estaban pendeintes por lo cual se da por cumplida la meta | 75 | 2.25
23 |  |  | Registrar en el aplicativo SI ACTUA o el que haga sus veces, el 100% de las actuaciones relacionadas con los comportamientos contrarios a la convivencia. | 2% | RUTINARIA | Actuaciones policivas registradas en el aplicativo | (No. actuaciones policivas registradas / No. actuaciones policivas activas) * 100 | 100% | CONSTANTE | %actuaciones convivencia registradas | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | EFICACIA | Aplicativo SI ACTUA | Área de Gestión Policiva - Profesional Especializado 222 -28 | SI | [5 empty] | Actuaciones policivas registradas en el aplicativo | 1 | 0 | 0% | Para este trimestre no se programo avance | No aplica | Actuaciones policivas registradas en el aplicativo | 1 | 1 | 100% | Todas los PQ que llegan a GP para Inspecciones se hace la apertura inmediata a SI ACTUA a través de ORFEO | Expediente físico, SI ACTUA y reporte obras y jurídica | Actuaciones policivas registradas en el aplicativo | 1 | 1 | 100% | Todas los PQ que llegan a GP para Inspecciones se hace la apertura inmediata a SI ACTUA a través de ORFEO | Expediente físico, SI ACTUA y reporte obras y jurídica | Actuaciones policivas registradas en el aplicativo | 1 | 1 | 100% | Todas los PQ que llegan a GP para Inspecciones se hace la apertura inmediata a SI ACTUA a través de ORFEO | Expediente físico, SI ACTUA y reporte obras y jurídica | Actuaciones policivas registradas en el aplicativo | 1 | 0.75 | 75% | 100% | Diariamente, se hace el reparto desde Orfeo de lo que llega como comportamientos contratios a la convivencia. | 100 | 2
24 |  |  | Impulsar hasta depurar el 100% de las actuaciones administrativas de las vigencias 2016 y 2017 | 2% | RUTINARIA | Actuaciones administrativas impulsadas | (No. Actuaciones Administrativas impulsadas / No. Actuaciones Administrativas Activas) * 100 | 218 | CRECIENTE | %actuaciones impulsadas | 1% | 30% | 60% | 100% | 1 | EFICACIA | Aplicativo SI ACTUA | Área de Gestión Policiva - Profesional Especializado 222 -28 | SI | [5 empty] | Actuaciones administrativas impulsadas | 0.01 | 0 | 0% | Para este trimestre no se programo avance | No aplica | Actuaciones administrativas impulsadas | 0.3 | 0.013761 | 4.587% | Se archivaron 2 expedientes de ley 232 y 1 de obras | Expediente físico, SI ACTUA y reporte obras y jurídica | Actuaciones administrativas impulsadas | 0.6 | 0.018349 | 3.058% | Tema Vigencia Esp F. Termina Obras 2016 50114 13/07/2017 Obras 2016 47318 21/09/2017 EP 2016 47762 28/07/2017 EP 2016 47762 28/07/2017 EC 2016 47509 27/09/2017 EC 2016 2017 21/09/2017 EC 2016 2032 11/09/2017 | si actua | Actuaciones administrativas impulsadas | 1 | 0.082569 | 8.257% | en Obras se archivaron 17 y AA EP archivo 1 para total de 18 AA archivadas para las vigencias 2016 y 2017 | si actua | Actuaciones administrativas impulsadas | 1 | 0.082569 | 8.257% | 100% | La meta de archivar AA es muy díficial debidos a que se debe teneer en cuenta los tiemspo para el debido proceso | 8 | 0.16
25 |  |  | Disminuir en un 10% las revocatorias en el Consejo de Justicia de las desiciones provenientes de la alcaldia local, en comparación con el año 2016 | 1% | RUTINARIA | Disminución Revocatorias Consejo de Justicia | (Número de revocatorias del Consejo de Justicia 2017 / Número de expedientes remitidos al Consejo de Justicia 2017) - | 2 | SUMA |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | EFICACIA | Aplicativo SI ACTUA | Área de Gestión Policiva - Profesional Especializado 222 -29 | SI | [5 empty] | Disminución Revocatorias Consejo de Justicia | 0 | 0 | 100% | La meta solo se verifica al final del año | No aplica | Disminución Revocatorias Consejo de Justicia | 0 | 0% | 100% | La meta solo se verifica al final del año | No aplica | Disminución Revocatorias Consejo de Justicia | 0 | 0% | 100% | Se revocaron dos actuaciones de espacio público | No aplica | Disminución Revocatorias Consejo de Justicia | 0.1 | 0 | 0% | Se revocaron dos actuaciones de espacio público | No aplica | Disminución Revocatorias Consejo de Justicia | 0.1 | 0 | 0% | #DIV/0! | Para la Alcaldía esta meta significaba no tener ninguna ervocatoria para cumplirla debido a que en el 2016 se tuvo dos revocatorias. | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 18% | [50 empty] | 793 | 0.1351 | 0.75056
26 |  | GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL | Comprometer al 30 de junio del 2017 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 29 de diciembre de 2017. | 2% | GESTIÓN | Ejecución presupuestal de inversión directa | (Valor Acumulado del presupuesto de inversión directa comprometido /Valor total de presupuesto de inversión directa disponible) * 100 | 23287141000 | CRECIENTE | Pesos | 10% | 50% | 72% | 95% | 95% | EFICACIA | Predis item 3,3,1 columna compromisos acumulados | Alcalde Local y Área para la gestión del Desarrollo Local - grupo de planeación y contratación | SI | [5 empty] | Ejecución presupuestal de inversión directa | 0.1 | 10.11% | 101.1% | Para inversión se tiene aprobado a 31-Mar-2017 $23.287.141.000 de los cuales se comprometieron $2.353.280.586 | Predis | Ejecución presupuestal de inversión directa | 0.5 | 15% | 30% | A junio 30 se comprometieron $3,493,225,553.00 de los $23,287,141,000.00 asignados | Predis | Ejecución presupuestal de inversión directa | 0.72 | 18.45% | 25.63% | Se realizó una adición de $2.307.147.314 por lo tanto el presupuesto quedo en $25.594,288.314 de los cuales a 30-sep-2017, se han comprometido $4.722.366.107 que equivale al 18,45% | Predis | Ejecución presupuestal de inversión directa | 95% | 92% | 96.84% | Se realizó una adición de $2.307.147.314 por lo tanto el presupuesto quedo en $25.594,288.314 de los cuales a 31-Dic-2017, se han comprometido $23.546.766.505 que equivale al 92% | Predis | Ejecución presupuestal de inversión directa | 0.95 | 0.18451 | 19.42% | 105.3% | Con la adición presupuestal que en junio le asignaron a la Alcaldía para la adecuación de la sede, se requería realizar un proceso con la Sociedad Colombiana de Arquitetos para que se realice el concurso de diseño y apartir del diseño asignar los recursos requeridos. Estos recursos quedaron proceso de contratación en curso | 19 | 0.38
27 |  |  | Girar mínimo el 50% del presupuesto de inversión directa comprometidos en la vigencia 2017 | 1% | RETADORA (MEJORA) | Giros realizados | (Valor Acumulado de giros de inversión Directa realizados en la vigencia 2017 /Valor total de presupuesto de inversión directa disponible) *100 | 23287141000 | CRECIENTE | Pesos | 1% | 12% | 25% | 50% | 50% | EFICACIA | Predis item 3,3,1 columna giros acumulados | Área para la gestión del Desarrollo Local - grupo de planeación | SI | [5 empty] | Giros realizados | 1 | 0.4% | 0.4% | Para inversión se tiene aprobado a 31-Mar-2017 $23.287.141.000 de los cuales se giraron $93,166,828 | Predis | Giros realizados | 0.12 | 3.81% | 31.75% | A junio 30 se han girado $886.885.452.00 de los $23,287,141,000.00 asignados | Predis | Giros realizados | 0.25 | 7.803% | 31.21% | Se realizó una adición de $2.307.147.314 por lo tanto el presupuesto quedo en $25.594,288.314 de los cuales a 30-sep-2017 se han girado $1,997,019,804, es decir, 7,8% | Predis | Giros realizados | 50% | 16.51% | 33.01% | Se realizó una adición de $2.307.147.314 por lo tanto el presupuesto quedo en $25.594,288.314 de los cuales a 30-Dic-2017 se han girado $4.2247.56.358, es decir, 16,51% | Predis | Giros realizados | 0.5 | 0.078026 | 15.61% | 200% | laos contratos de mayor valor se suscribieron durante el segundo semestre y debido a esto los pagos también se inician para el último trimestre | 16 | 0.16
28 |  |  | Girar el 60% del presupuesto comprometido constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2016 y anteriores (Funcionamiento e Inversión). (Inversión 3.3.6 y funcionamiento 3.1.8) | 2% | GESTIÓN | Ejecución de obligaciones por pagar | (Valor Acumulado del Giro de las obligaciones por pagar en funcionamiento e Inversión / Valor del presupuesto comprometido de Obligaciones por Pagar en funcionamiento e inversión) * 100 | 20941066000 | CRECIENTE | Pesos | 7% | 25% | 40% | 60% | 60% | EFICACIA | Predis item 3,3,6 y 3.1.8 columna giros acumulados | Área para la gestión del Desarrollo Local - grupo de planeación | SI | [5 empty] | Ejecución de obligaciones por pagar | 7% | 7.542% | 107.7% | A 01-Ene- 2017 el valor de la 3.1.8 fue de $451.009.000 y el de la 3.3.6 fue de $20,490,057,000 A 31-Mar- 2017 el valor final de la 3.1.8 fue de $451.009.000 y el de la 3.3.6 fue de $20,490,057,000 para un total de $20,941,006,6000 Al 31-03-2017 el valor acumulado de pagos de la 3.1.8 fue $70,486,442 de y el de la 3.3.6 fue de 1.508.871,012para un total de pagos de $1,579,357,454 De los $20,941,006,6000 se giraron de $1,579,357,454 que corresponde a | Predis | Ejecución de obligaciones por pagar | 0.25 | 21.99% | 87.96% | A 01-Ene- 2017 el valor de la 3.1.8 fue de $451.009.000 y el de la 3.3.6 fue de $20,490,057,000 A 30-Jun- 2017 el valor final de la 3.1.8 fue de $207,326,833 y el de la 3.3.6 fue de $17,680,484,945 para un total de $17,887,811,778 Al 30-Jun-2017 el valor acumulado de pagos de la 3.1.8 fue $134,585,325 de y el de la 3.3.6 fue de $3,799,709,611 para un total de pagos de $3,934.294,936 De los $17,887,811,778 se giraron de $3,934.294,936 que corresponde a 21,99% | Predis | Ejecución de obligaciones por pagar | 0.4 | 58.21% | 145.5% | A 01-Ene-2017 el valor de la 3.1.8 fue de $451.009.000 y el de la 3.3.6 fue de $20,490,057,000 A 30-Sep-2017 el valor final de la 3.1.8 fue de $207,326,833 y el de la 3.3.6 fue de $17,680,484,945 para un total de $17,700,811.778 Al 30-Sep-2017 el valor acumulado de pagos de la 3.1.8 fue $159,052,833 y el de la 3.3.6 fue de $10.144.536.773 para un total de pagos de $10.303.589.606 De los $17,700,811.778 se giraron de $10,303,589.606 que corresponde a 21,99% | Predis | Ejecución de obligaciones por pagar | 60% | 78.64% | 131.1% | A 01-Ene-2017 el valor de la 3.1.8 fue de $451.009.000 y el de la 3.3.6 fue de $20,490,057,000 A 31-Dic-2017 el valor final de la 3.1.8 fue de $207,326,833.00 y el de la 3.3.6 fue de $17,680,484,945 para un total de $17,700,811.778 Al 30-Dic-2017 el valor acumulado de pagos de la 3.1.8 fue $187,605,518.00 y el de la 3.3.6 fue de $113,880,089,271.00 para un total de pagos de $14.067.694.789 De los $17,700,811.778 se giraron de $10,303,589.606 que corresponde a 21,99% | Predis | Ejecución de obligaciones por pagar | 0.6 | 0.5821 | 97.02% | 166.7% | Se realizó seguimiento mensual y se logró el pago del 79% de las obligaciones por pagar con lo que se logró superar la meta presupuestada del 60% | 97 | 1.94
29 |  |  | Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial de la vigencia 2017 | 1% | RETADORA (MEJORA) | Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo | (No. procesos contractuales de malla vial y parques realizados con pliegos tipo / No. procesos contractuales de malla vial y parques realizados) * 100 | 100% | SUMA | % procesos |  |  | 100% |  | 100% | EFICACIA | MUSI y SECOP | Área para la gestión del Desarrollo Local - grupo de planeación | SI | [5 empty] | Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo | 0 | 0 | 100% | Para este trimestre no se programo este indicador | No aplica | Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo | 0 | 0% | 100% | Para este trimestre no se planeo esta actividad | NA | Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo | 1 | 1 | 100% | Se llevaron a cabo el proceso contratctural FDLSF-LP-008-2017 para malla vial y el FDLSF-LP-021-2017 para parques . En ambos se utilizaron los pliegos tipo definidos por la SDG | SECOP II | Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo | 1 | 1 | 100% | Se llevaron a cabo el proceso contratctural FDLSF-LP-008-2017 para malla vial y el FDLSF-LP-021-2017 para parques . En ambos se utilizaron los pliegos tipo definidos por la SDG | SECOP II | Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo | 1 | 2 | 200% | 100% | Tanto el proceso de malla vial LP-008 como el procesos de parques LP-014 se realizaron utilizando los pligos tipo definidos por la SDG y se encuentran registrados en SECOPII | 100 | 1
30 |  |  | Publicar el 100% de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar (Adiciones, Prorrogas, Cesiones, Terminación anticipada) y Liquidaciones lo que incluye cambiar los estados, en el portal de Colombia Compra Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones-PAA y SECOP I o SECOP II o TVEC) según corresponda la modalidad de contratación (Incluye contratación directa - convenios, comodatos, contratos interadministrativos, prestaciones de servicios), en cumplimiento con la normatividad vigente. | 1% | RETADORA (MEJORA) | Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC | (No. procesos contractuales planeados, publicados y/o modificados en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA en el portal de Colombia Compra Eficiente, asì como las actuaciones contractuales, celebración de contratos y/o convenios; publicados, modificados y/o liquidados en SECOP I o SECOP II o TVEC (según corresponda con la normatividad vigente) / No. actuaciones contracuales planeadas, realizadas, celebradas, publicadas y/o modificadas, y/o liquidadas) * 100 | 100% | CONSTANTE | publicaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | (PREDIS Portal Colombia Compra Eficiente) (Informe de cruce de información de reporte - Subsecretarìa de Gestiòn Local) Informe SIVICOF reportado trimestral a la Subsecretaría de Gestión Local) | Área para la gestión del Desarrollo Local - grupo de contratación | SI | [5 empty] | Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC | 1 | 0.69257 | 69.26% | Se publico en SECOP: 69 contratos 42 modificaciones 185 novedades Quedaron sin publicar a tiempo 91 novedades | SECOP versus base de datos de contratatación | Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC | 100% | 100% | 100% | Se realizaron 9 modificaciones contractuales y 09 nuevas contrataciones, no se hiceon actualizaciones en el PAA y todo esto quedo en SECOP | SECOP | Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC | 1 | 1 | 100% | Para el 3er trimestre se realizaron 32 activiadaes que requerían ser pubicadas y así se hizó:. Estan discriminadas de la siguiente manera: Contratos Jul Ago Sep Modificaciones 2 0 3 Movedades 3 1 1 Contratos 5 9 8 Total 10 10 12 | SECOP I y SECOP II, archivo contratacion de SIVICOF | Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC | 1 |  | 0% | Para el 4to trimestre se realizaron XX activiadaes que requerían ser pubicadas y así se hizó:. Estan discriminadas de la siguiente manera: Contratos Modificaciones Novedades Contratos 5 9 8 Total 10 10 12 | SECOP I y SECOP II, archivo contratacion de SIVICOF | Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC | 1 | 0.89752 | 89.75% | 100% |  | 90 | 0.9
31 |  |  | Cumplir en la Alcaldia Local con el 100% de las actividades dispuestas en el plan de acción de adopción de las NIC-SP según Resolución 693-2016 de la Contaduría General de la Nación | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP | (Porcentaje de cumplimiento de plan de acción de las NIC-SP 2017/Porcentaje de cumplimiento de plan de acción de las NIC-SP 2017 programado para la vigencia)*100 | 100% | CONSTANTE | Actividades | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Plan de acción implementación NIC-SP | Área para la gestión del Desarrollo Local - Contabilidad, Infraestructura, Almacén Área de Gestión policiva - Multas | SI | [5 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP | 100% | 54% | 54% | Las actividades que estan en avance son: inventarios,bienes de uso público, anticipos, recírpocas y multas) | SI CAPITAL, Actas | Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP | 1 | 60% | 60% | Las actividades de mayor impacto que están pendeintes de terminar son: inventaios, reavalorización en el sistema, depuración de bienes de uso público | Informe de estado a 31-Sep.2017 enviado a Control Interno | Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP | 1 | 0.57 | 57% | 100% |  | 57 | 0.57
32 |  |  | Adquirir el 95% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente. | 1% | GESTIÓN | Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente | (Valor de bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia compra Eficiente / Valor total de bienes con CTUCU adquiridos)*100 | 1197994114 | CRECIENTE | Bienes adquiridos | 30% | 33% | 95% | 95% | 95% | EFICACIA | Reporte de contratos y Portal de Colombia Compra eficiente | Área para la gestión del Desarrollo Local - grupo de contratación - grupo de planeación | SI | [5 empty] | Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente | 0.3 | 0.35103 | 117% | Se determinaron 6 prouyectos por valor $1,197,994,114. Para este trimestre se realizó la contratación de 3 aseo, vigiligancia y papeleria por valor de $420,525,986 | PAA y SECOP | Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente | 0.33 | 3.506% | 10.62% | Se adjudico el contrato con Terpel por valor de $42.000.000 a traves del portal de Colombia Compra | SECOP y PAA | Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente | 0.95 | 3.506% | 3.69% | El mayor valor corresponde a la adquisición de las cámaras que aún están en deficinición por parte de Colombia Comrpa | SECOP (Tienda virtual) y PAA | Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente | 0.95 | 111% | 116.8% | Se realizó la compra de las camara de videovigilancia por $867.224.000. El sobrecumplimiento obedeció a una adición al contrato de vigilancia la que se hizó tambien en la tienda virtual | SECOP II Y TVEC | Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente | 0.95 | 1.11 | 116.8% | 105.3% |  | 100 | 1
33 |  |  | Dar cumplimiento al plan de modernización de las alcaldias locales (según lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa) | 0% | GESTIÓN | Cumplimiento al plan de modernización | (No. De acciones del plan de modernización de Alcaldías Locales ejecutadas y documentadas / No. De acciones del plan de modernización de Alcaldías Locales formuladas por la SDG)*100 |  | CONSTANTE | plan de modernización | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  |  | SI | [5 empty] | Cumplimiento al plan de modernización | 0 | 0 | 100% | De acuerdo al radicado 20174200086913 la Alcaldía no tiene programada modernización para este año | Orfeo | Cumplimiento al plan de modernización | 0 | 0% | 100% | De acuerdo al radicado 20174200086913 la Alcaldía no tiene programada modernización para este año | Orfeo | Cumplimiento al plan de modernización | 0 | 0% | 100% | De acuerdo al radicado 20174200086913 la Alcaldía no tiene programada modernización para este año | Orfeo | Cumplimiento al plan de modernización | 0 | 0 | 100% | De acuerdo al radicado 20174200086913 la Alcaldía no tiene programada modernización para este año | Orfeo | Cumplimiento al plan de modernización | 0 | 0 | 100% | #DIV/0! |  | 100 | 0
34 |  |  | Establecer la línea base de consumo de combustible y costos de mantenimiento de los vehículos oficiales livianos y pesados a cargo de la Alcaldía Local conforme a la herramienta suministrada por el nivel central | 1% | GESTIÓN | Linea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida | Linea base de consumo de combustible y costos de mantenimiento de los vehiculos | 1 | SUMA | Línea base establecida |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Archivo de línea base de combustibles y vehículos | Área para la gestión del Desarrollo Local - Profesional Especializado 222 - 24 | SI | [5 empty] | Linea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida | 0 | 0 | 100% | Para este trimestre no se programo esta meta dado que no se tenía la herramienta | Formato de consumo de combustible | Linea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida | 0 | 0% | 100% | No se programo la actividad para este período | NA | Linea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida | 0 | 1 | 100% | Se implemento el formato de control de combustible enviado por Nivel Central y se incluyó la información desde abril 2017 | Formato de control de combustible en custodia y seguimiento del Almacenista | Linea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida | 1 | 0.01 | 0% | Se implemento el formato de control de combustible enviado por Nivel Central y se incluyó la información desde abril 2017 | Formato de control de combustible en custodia y seguimiento del Almacenista | Linea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida | 1 | 1.01 | 1683% | 1667% |  | 100 | 1
35 |  |  | Incrementar en 6% la calificación obtenida en la auditoría ambiental realizada por medio ambiente respecto a la califiación 2016 | 1% | RETADORA (MEJORA) | Calificación auditoría ambiental 2017 | Calificación auditoría ambiental 2017 / Calificación auditoría ambiental 2016 | 6% | SUMA | %calificación ncrementada |  | 6% |  |  | 6% | EFICIENCIA | Informe de auditoría ambiental de la Secretaria de Ambiente | Área para la gestión del Desarrollo Local - Profesional Especializado 222 - 24 y PIGA | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 100% | Para este trimestre no se tiene programado este indicadir | No aplica | Mejora auditoria ambiental | 6% | 3% | 50% | Se paso de 69% a 72% | Informe auditoria ambientasl SDA | Mejora auditoria ambiental | 0 | 0% | Para este trimestre no se tiene programado este indicadir | No aplica | No aplica | Mejora auditoria ambiental | 0.06 | 0.03 | 50% | Se paso de 69% a 72% | Informe auditoria ambientasl SDA |  | 6% | 0.06 | 50% | 833.3% |  | 50 | 0.5
36 |  |  | Aplicar el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 del Alcalde Mayor sobre contratación. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 | (Número de procesos de contratación de recursos de los FDL enviados a revisión, asesoría y con solicitud de asistencia técnica (procesos nuevos y modificaciones contractuales) / Número de procesos de contratación que cumplen con los criterios de la Directiva 12 de 2016) x 100 | 100% | CONSTANTE | aplicación de lineamientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Memorandos enviados, expedientes únicos, SECOP | Alcalde Local y Área para la gestión del Desarrollo Local - grupo de contratación | SI | [5 empty] | Porcentaje de aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 | 1 | 1 | 100% | Se enviaron los estudios previos para los nuevos contratos de prestación de servicos (78) más 33 solicitudes de adiciones para los contratos de prestación de servicios y una prorroga de un contrato de inversión. También se envío el estudio previo para la adición de malla vail | Radicados orfeo versus base de datos de contratación | Porcentaje de aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 | 1 | 1 | 100% | Se realizo la publicació de la actualización en SECOP del PAA, se solicitaron 12 NO HAY correspondientes a 12 CPSD realizados | Orfeo y SECOP | Porcentaje de aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 | 1 | 1 | 100% | se realizo solicitud de 13 no hay de personal de apoyo, y se enviaron siete estudios previos para validación | Orfeo radicados 2017532007213, 20175320007263, 20175320007373, 20175320007393, 20175320007583, 20175320007593, 20175320153161,020175320008783,020175320160879, 2017532008923, 20175320009663, 20175320008123, 20175320008123, 20172000405003 | Porcentaje de aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje de aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | 100 | 1
|  |  | TOTAL PROCESO | 12% | [50 empty] | 829 | 0.0845 | 0.70417
37 |  | SERVICIO A LA CIUDADANIA | Implementar dos puntos de aplicación de la Encuesta de Percepción del Servicio, como cumplimiento a los lineamientos contenidos en la Circular 014 de 2016. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implamentados | Número de puntos de aplicación de la Encuesta de Percepción del Servicio implementados. | 2 | SUMA | Puntos de encuesta | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | EFICACIA | SI ACTUA | Área para la gestión del Desarrollo Local - Profesional Especializado 222 - 24 | SI | [5 empty] | Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implamentados | 0 | 0 | 100% | Para el 1er trimestre no se programo esta meta | No aplica | Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implamentados | 2 | 2 | 100% | Se tienen dos puntos de toma de encuestas: uno en recepción y otro en la oficina de gestión policiva | Usuarios de encuestas activos | Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implamentados | 0 | 0 | #DIV/0! | Se tienen dos puntos de toma de encuestas: uno en recepción y otro en la oficina de gestión policiva | Usuarios de encuestas activos | Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implamentados | 0 | 0% | 100% | Se tienen dos puntos de toma de encuestas: uno en recepción y otro en la oficina de gestión policiva | Usuarios de encuestas activos | Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implamentados | 2 | 2 | 100% | 50% | Se tienen dos puntos de toma de encuestas: uno en recepción y otro en la oficina de gestión policiva
|  |  | TOTAL PROCESO | 4%
38 |  | GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL | Realizar cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre las buenas prácticas de gestión documental emitidas por el nivel central, a por lo menos el 80% de los funcionarios y contratistas vinculados o a la alcaldía local a la fecha en que se realice. | 2% | GESTIÓN | Jornadas de sensbilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas | Sumatoria de jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas de gestión documental | 4 | SUMA | Jornadas de sensibilización |  | 2 | 2 |  | 4 | EFICACIA | Acta de capacitación o memorandos de sensibilización | Área para la gestión del Desarrollo Local - Profesional Especializado 222 - 24 | SI | [5 empty] | Jornadas de sensbilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas | 0 | 0 | 100% | Para el 1er trimestre no se programo esta meta | No aplica | Jornadas de sensbilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas | 2 | 1 | 50% | Se realizó una jornada de capacitación sobre gestión documental | Acta capacitación | Jornadas de sensbilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas | 2 | 0 | 0% | Se reprograma la acción para el 4to trimestre | NA | Jornadas de sensbilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas | 0 | 2 | 100% | Se realizó una socialización a través de orfeo con radicado 20175320013723 y el 27-dic-2017 se realizó una sensibilización presencial | Orfeo y carpeta actas de Calidad | Jornadas de sensbilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas | 4 | 3 | 75% | 25% |  | 75 | 1.5
39 |  |  | Cumplir con el 100% de las buenas prácticas de gestión documental emitidas por el nivel central, en la muestra tomada por parte de los técnicos, en las sesiones de inspección a la gestión documental de la alcaldía local (depende de la entrega del documento de buenas prácticas) | 1% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental | % de cumplimiento de las buenas practicas de gestión documental emitidas por el nivel central | 100% | CONSTANTE | Cumplimiento buenas practicas | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | EFICACIA | Reporte de muestreo realizado | Área para la gestión del Desarrollo Local - Profesional Especializado 222 - 24 - Responsable archivo y Área de Gestión Policiva - Inspectores | SI | [5 empty] | Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental | 1 | 1 | 100% | No se ha recido el archivo de buenas prácticas a implementar | No aplica | Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental | 1 | 1 | 100% | SDG no ha entregado la relación de las buenas prácticas a ejecutar | NA | Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental | 1 | 100% | 100% | El instructivo de buenas prácticas de gestión documental fue publicado el 1o de Septiembre y a la fecha no se ha definido como se va a medir su cumlimiento | Intranet SIG | Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental | 1 | 1 | 100% |  |  | Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental | 1 | 1 | 100% | 100% |  | 100 | 1
40 |  |  | Realizar un (1) inventario del archivo de gestión de la Alcaldía local, de acuerdo a los parámetros de la herramienta FUID vigente | 1% | GESTIÓN | Inventario de gestión realizado | Numero de inventario de archivo gestión de la alcaldia local realizado | 1 | SUMA | Inventario realizado |  |  |  | 1 | 1 | EFICIENCIA | Archivo FUID y expedientes en archivo | Área para la gestión del Desarrollo Local - Profesional Especializado 222 - 24 y Responsable archivo | SI | [5 empty] | Inventario de gestión realizado | 0 | 0 | 100% | Para el 1er trimestre no se programo esta meta. La meta se mide al fin de año | No aplica | Inventario de gestión realizado | 0 | 0% | 100% | Para este periodo no se programó está actividad | NA | Inventario de gestión realizado | 0 | 0% | 100% | Para este periodo no se programó está actividad | NA | Inventario de gestión realizado | 1 |  | 0% |  |  | Inventario de gestión realizado | 1 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 100 | 1
|  |  | TOTAL PROCESO | 4% | [50 empty] | 275 | 0.035 | 0.875
41 |  | GERENCIA DE TI | Implementar en la Alcaldía Local el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidos por la DTI del Nivel Central | 4% | RUTINARIA | Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldia local | (No. De lineamientos de la DTI implementados en la Alcaldía Local en la vigencia 2017/No. De lineamientos de la DTI impartidos por la DTI en 2017)*100 | 30% | SUMA | Lineamientos implementados |  |  |  | 100% | 1 | EFICACIA | Reporte de implementación de lineamientos | Área para la gestión del Desarrollo Local - Profesional Especializado 222 - 24 y Sistemas | SI | [5 empty] | Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldia local | 0 | 0 | 0 | 100% | Para el 1er trimestre no se programo esta meta | No aplica | 0 | 91% | 100% | Debido a que a la fecha no se tiene claro la manera de calcular el cumplimiento de esta meta, se ponderó el cumplimiento de los lineamientso establecidos para obtener el porcentaje de ejecución |  | Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldia local | 0 | 55% | 55% | Se hace la medición de acuerdo a lo enviado por TIC | Formato de medición de TIC | Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldia local | 1 | 82% | 82% | Lis lineamientos que no tuvieron un cumplimiento total son: garantizar uso y apropiación quedao en 25% Mantener al día los erquerimientos quedó en 68% Cumplimiento de lineamientos de manual de políticas de uso que en 58% Los demás lineamientos se cumplieron al 100% | Formato de medición de TIC | Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldia local | 1 | 82% | 82% | 100% | Se aclara que los lineamientos se entregaron por parte de la dirección de TIC en el 2do trimestrepor esa razón el primer trimestres se considero con cumplimiento del 100% y su forma de medición se entregó al 3er rimestre, por esa razón en el segundo trimestre se realizó una ponderación propia.
|  |  | TOTAL PROCESO | 4% | [10 empty] | 0 |  |  |  | SI
42 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | TRANSVERSALES | Establecer la linea base del consumo de papel del proceso durante la vigencia 2017 | 2% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | Linea base del consumo de papel del proceso | N/A | SUMA | Consumo de papel 2017 |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Archivo línea base | Área para la gestión del Desarrollo Local - Profesional Especializado 222 - 24 y SIG | SI | [5 empty] | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 | 0 | 100% | Para el 1er trimestre no se programo esta meta. La meta se mide al fin de año | No aplica | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 1 |  | 0% |  |  | Linea base del consumo de papel del proceso establecida | 1 | 0 | 0% | #DIV/0!
43 |  |  | Establecer linea base del perfil de riesgo del proceso aplicando metodologia del manual de gestión del riesgo 1D-PGE-M4 | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Línea base del perfil del riesgo | Línea base del perfil del riesgo | N/A | SUMA | Linea Base Perfil del Riesgo |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | Oficna de Planeación - Promotor de la Mejora | SI | [5 empty] | Línea base del perfil del riesgo | 0 | 0 | 100% | Para el 1er trimestre no se programo esta meta. La meta se mide al fin de año | No aplica | Línea base del perfil del riesgo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 |  | 0% |  |  | Línea base del perfil del riesgo | 1 | 0 | 0% | #DIV/0!
44 |  |  | Mantener el 100% de las acciones correctivas asignadas al proceso con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 6% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Acciones Correctivas Actualizadas y Documentadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | EFICACIA | Aplicativo SIG MEJORA | Todas las dependencias de la Alcaldía | SI | [5 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 | 1 | 100% | Para el 1er trimestre no se programo esta meta. |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 | 1 | 100% | 100%
45 |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos y servicio no conforme del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | EFICACIA | Reportes Gestión del Riesgo | Todas las dependencias de la Alcaldía | SI | [5 empty] | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 | 1 | 100% | Se reportaron los riesgos y el SNC para el primer trimestre | No aplica | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 1 | 1 | 100% | 100%
46 |  |  | Asistir al 100% de las mesas de trabajo, comités o instancias de decisión o consulta relacionadas con el Sistema de Gestión de la Entidad | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | (No. de espacios en las que se participó/ No. de espacios convocados relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Asistencia a mesas de trabajo, comites o instancias de desición | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | EFICACIA | Actas Memorandos Correos | Todas las dependencias de la Alcaldía | SI | [5 empty] | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 0 | 0 | 100% | Para el 1er trimestre no se programo esta meta. | No aplica | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión | 1 | 0 | 0% | #DIV/0!
47 |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | EFICACIA |  | Oficna de Planeación - Promotor de la Mejora | SI | [5 empty] | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 0 | 0 | 100% | Para el 1er trimestre no se programo esta meta. | No aplica | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 1 | 0 | 0% | #DIV/0!
48 |  |  | Cumplimiento oportuno al 100% de las actividades consignadas en el plan anticorrupción 2017 o asignadas formalmente en virtud de su implementaciòn, a desarrollar en el respectivo trimestre según el cronograma establecido en el Plan Publicado. | 2% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 | N/A | CONSTANTE | Actividades Cumplidas del Plan Anticorrupción | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | EFICACIA | Seguimiento Plan Anticorrupción |  | SI | [5 empty] | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 |  | 0% |  |  | Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [14 empty] | SI | [5 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 86.19% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  |  | #DIV/0!
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ: | [19 empty] | No de actividades en verde |  |  | #REF! |  |  | No de actividades en verde |  |  | #REF! |  |  | No de actividades en verde |  |  | #REF! |  |  | No de actividades en verde |  |  | #REF! |  |  |  | No de actividades en verde |  |  | #REF!
| Firma: |  |  |  | Firma |  |  |  | Firma | [19 empty] | Porcentaje de cumplimiento |  |  | #REF! |  |  | Porcentaje de cumplimiento |  |  | #REF! |  |  | Porcentaje de cumplimiento |  |  | #REF! |  |  | Porcentaje de cumplimiento |  |  | #REF! |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento |  |  | #REF!
| Rebeca González Jaimes -Promotor de la Mejora |  |  |  | Carlos Mario Cifuentes Toro - Area de Gestíón Policiva José María Chadid Anaya - Area de Gestión del Desarrollo - Administrativa y Financiera Renee Mauricio Quimbay Barrera - Profesional de Apoyo Planeación Miguel Angel Rocha Cuello - Profesional de apoyo Contratación y Area de Gestión Policiva Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada - Profesional de apoyo contratación Jairo Alonso Paéz Ruales - Profesional de apoyo PIGA |  |  |  | Gustavo Alonso Niño Furnieles Alcalde Local Santa Fe
FAVOR RELACIONAR LOS CODIGOS Y NOMBRES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SU ALCALDIA
CODIGO | Nombre
1314 | Cuidando mis primeros pasos
1315 | Santa Fe por una vejez digna
1316 | Santa Fe incluyente
1317 | Mejorando ambientes de aprendizaje para todos
1318 | Una localidad artística, deportiva, cultural y vital para todos
1319 | SANTA FE TERRITORIO LEGAL
1320 | MEJORES PARQUES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
1321 | Construyendo espacios para la gente
1322 | Por un espacio publico mejor para todos
1323 | Santa Fe, territorio seguro
1324 | Renaturalizando las zonas verdes de Santa Fe
1325 | Santa Fe por una ruralidad emprendedora y tecnificada
1326 | Santa Fe al día
1327 | Voz para todos
GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL LOCAL
FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DDHH
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
IVC
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
RELACIONES ESTRATEGICAS
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
GERENCIA DE TI
Note on Z14: juan.jimenez: Relacionar los resultados de medicion de cada uno de los indicadores según la programacion y la ejecucion
Note on AD14: juan.jimenez: En este apartado se debe realizar un breve analisis de los resultados obtenidos durante el trimestre
Note on AE14: juan.jimenez: Documentar y establecer los medios de verificacion de los resultados obtenidos
Note on AF14: juan.jimenez: Relacionar los resultados de medicion de cada uno de los indicadores según la programacion y la ejecucion
Note on AJ14: juan.jimenez: En este apartado se debe realizar un breve analisis de los resultados obtenidos durante el trimestre
Note on AK14: juan.jimenez: Documentar y establecer los medios de verificacion de los resultados obtenidos
Note on AL14: juan.jimenez: Este apartado se debe realizar un breve analisis de los resultados obtenidos durante el
Note on AO14: juan.jimenez: Documentar y establecer los medios de verificacion de los resultados obtenidos
Note on AP14: juan.jimenez: En este apartado se debe realizar un breve analisis de los resultados obtenidos durante el trimestre
Note on AR14: juan.jimenez: Este apartado se debe realizar un breve analisis de los resultados obtenidos durante el
Note on AU14: juan.jimenez: Documentar y establecer los medios de verificacion de los resultados obtenidos
Note on AV14: juan.jimenez: En este apartado se debe realizar un breve analisis de los resultados obtenidos durante el trimestre
Note on AX14: juan.jimenez: Relacionar en este apartado los resultados finales de cada meta durante toda la vigencia
Note on BB14: juan.jimenez: Establecer el resultado de la medicion llevada a cabo durante la vigencia
Note on BC14: juan.jimenez: Realizar un analisis del resultado final obtenido durante la ejecucion del plan de gestion
Note on B15: juan.jimenez: Seleccionar el objetivo estrategico asociado al proceso
Note on J15: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
Note on Q15: juan.jimenez: Establecer el tipo de indicador para la medicion: - Eficacia -Efectividad -Eficiencia
Note on S15: juan.jimenez: Establecer la o las dependencias responsables del proceso
Note on T15: juan.jimenez: Dejar este apartado para el diligenciamiento en la DPSI
Note on U15: juan.jimenez: Asociar la fuente de financiacion -Recursos Inversion -Recursos Funcionamiento
Note on Y15: juan.jimenez: Cuantificar el valor total (en millones de pesos) de cada meta
Note on W16: juan.jimenez: Al insertar el codigo del proyecto automaticamente se despliega el nombre del proyecto
Note on C28: ESTABLECER METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL, QUE ESTEN RELACIONADAS CON
Note on E33: DEBE SUMAR UN 10%
Note on D34: La propuesta de la Subsecretaría de Gestion Local es como mìnimo estas magnitudes, a partir de ahí cada Alcaldìa Local programa la cantidad que pueda desarrollar. No se reciben programaciones inferiores Cuando formulen la meta, retiren la palabra "mìnimo"
Note on D60: PARA LA PROGRAMACIÓN DE ESTAS DOS METAS FAVOR TENER EN CUENTA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN ADMINSITRATIVA SEGÚN RADICADO 20174200086913 y REUNIÓN DEL DIA 8 DE MARZO DE 2017
Note on D66: TRANSVERSALES
Note on D69: AMARILLO - METAS TRANSVERSALES ASOCIADAS AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG

## Hoja1 (hidden)
|  | 6300000 | 2520000
|  | 6000000 | 2400000
20490057000 | 1508871012 | 0.073639
451009000 | 70486442 | 0.15629
20941066000 | 1579357454 | 0.075419

## Datos GP
[5 empty] | <2015 | [5 empty] | 2016
| >2015 | >2016 | Ttal |  | 1er trim | 2do trim | 3er trim | 4to trim | ttal | Dif | 1er trim | 2do trim | 3er trim | 4to trim | ttal | Dif
Obras | 444 | 134 | 578 |  | 5 |  | 3 | 15 | 23 | 421 |  | 2 |  |  | 2 | 132
EC | 216 | 53 | 269 |  | 23 | 6 | 3 |  | 32 | 184 |  | 1 |  |  | 1 | 52
EP | 107 | 31 | 138 |  |  | 6 | 6 | 3 | 15 | 92 |  |  |  |  | 0 | 31
| 767 | 218 | 985 |  | 28 | 12 | 12 | 18 | 70 | 697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 215
[10 empty] | 0.091265 | [5 empty] | 0.013761
3A |  | 247 | 247 | [7 empty] | 22 | 39 |  |  | 61 | 186 |  |  | 3A | 76 | 116
3B |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3B
3C |  | 354 | 354 | [7 empty] | 0 | 30 |  |  | 30 | 324 |  |  | 3C | 159 | 72
3D |  | 404 | 404 | [7 empty] | 0 | 38 |  |  | 38 | 366 |  |  | 3D | 259 | 141
| 0 | 1005 | 1005 | [7 empty] | 22 | 107 | 0 | 0 | 129 | 876 |  |  |  | 494 | 329
0.12836
Comisorios | 5 | 96
Contratos | Jul | Ago | Sep
Modificaciones | 2 | 0 | 3
Movedades | 3 | 1 | 1
Contratos | 5 | 9 | 8
Total | 10 | 10 | 12
|  |  |  | Corte 24-Nov.2017 | [6 empty] | corte 01-dic-2017 | [6 empty] | corte 09-dic-2017 | [6 empty] | corte 18-dic-2017 | [6 empty] | corte 22-dic-2017 | [6 empty] | corte 29-dic-2017
| Linea Base |  |  | Activos |  |  |  | Cerrados |  |  | Activos |  |  |  | Cerrados |  |  | Activos |  |  |  | Cerrados |  |  | Activos |  |  |  | Cerrados |  |  | Activos |  |  |  | Cerrados |  |  | Activos |  |  |  | Cerrados
Vigencia | >2015 | >2016 | Ttal | >2015 | >2016 | Ttal | % | >2015 | >2016 | Ttal | >2015 | >2016 | Ttal | % | >2015 | >2016 | Ttal | >2015 | >2016 | Ttal | % | >2015 | >2016 | Ttal | >2015 | >2016 | Ttal | % | >2015 | >2016 | Ttal | >2015 | >2016 | Ttal | % | >2015 | >2016 | Ttal | >2015 | >2016 | Ttal | % | >2015 | >2016 | Ttal
Obras | 444 | 134 | 578 | 426 | 118 | 544 | 0.95946 | 18 | 16 | 34 | 421 | 118 | 539 | 0.9482 | 23 | 16 | 39 | 419 | 118 | 537 |  | 25 | 16 | 41 | 416 | 117 | 533 |  | 28 | 17 | 45 | 416 | 117 | 533 |  | 28 | 17 | 45 | 416 | 117 | 533 |  | 28 | 17 | 45
EC | 216 | 53 | 269 | 184 | 47 | 231 | 0.85185 | 32 | 6 | 38 | 184 | 47 | 231 | 0.85185 | 32 | 6 | 38 | 182 | 47 | 229 |  | 34 |  | 34 | 180 | 47 | 227 |  | 36 |  | 36 | 178 | 47 | 225 |  | 38 |  | 38 | 178 | 47 | 225 |  | 38 |  | 38
EP | 107 | 31 | 138 | 92 | 30 | 122 | 0.85981 | 15 | 1 | 16 | 92 | 30 | 122 | 0.85981 | 15 | 1 | 16 | 91 | 30 | 121 |  | 16 | 1 | 17 | 91 | 30 | 121 |  | 16 | 1 | 17 | 91 | 30 | 121 |  | 16 | 1 | 17 | 91 | 30 | 121 |  | 16 | 1 | 17
Total | 767 | 218 | 985 | 702 | 195 | 897 | 0.91525 | 65 | 23 | 88 | 697 | 195 | 892 |  | 70 | 23 | 93 | 692 | 195 | 887 |  | 75 | 17 | 92 | 687 | 194 | 881 |  | 80 | 18 | 98 | 685 | 194 | 879 |  | 82 | 18 | 100 | 685 | 194 | 879 |  | 82 | 18 | 100
[8 empty] | 8.475% | 10.55% | 8.934% | [11 empty] | 0.097784 | 0.077982 | [5 empty] | 0.1043 | 0.082569 | [5 empty] | 10.69% | 8.257% | [5 empty] | 10.69% | 8.257%
[39 empty] | Base | Activas | Cerradas | %
| Base | Activas | Cerradas | % |  | Meta | 552.75 |  |  |  | Base | Activas | Cerradas | % |  |  |  | Base | Activas | Cerradas | % | [17 empty] | 247 | 179 | 68 | 0.7247
3A | 247 | 73 | 174 | 0.29555 |  | Pendientes | 288.75 |  |  |  | 247 | 187 | 60 | 0.75709 |  |  |  | 247 | 179 | 68 | 0.7247 | [18 empty] | 188 | 1 | #DIV/0!
3B |  | 189 | -189 | #DIV/0! | [7 empty] | 189 | -189 | #DIV/0! |  |  |  |  | 188 | 1 | #DIV/0! | [17 empty] | 354 | 288 | 66 | 0.81356
3C | 354 | 288 | 66 | 0.81356 | [6 empty] | 354 | 288 | 66 | 0.81356 |  |  |  | 354 | 288 | 66 | 0.81356 | [17 empty] | 404 | 147 | 257 | 0.36386
3D | 404 | 191 | 213 | 0.47277 | [6 empty] | 404 | 190 | 214 | 0.4703 |  |  |  | 404 | 147 | 257 | 0.36386 | [17 empty] | 1005 | 802 | 203 | 0.79801
Total | 1005 | 741 | 264 | 0.73731 | [6 empty] | 1005 | 854 | 151 | 0.84975 |  |  |  | 1005 | 802 | 203 | 0.79801 | [19 empty] | 0.20199
0.20199
| 3A | 3B | 3C | 3D | Total
Belen | 1 | 4 | 5 | 3 | 13
Candelaria | 5 | 1 | 5 | 6 | 17
Centro Administrativo | 4 | 5 | 9 | 4 | 22
Egipto | 2 | 0 | 5 | 5 | 12
La Catedral | 2 | 2 | 4 | 6 | 14
Las Aguas | 6 | 5 | 4 | 10 | 25
Total | 20 | 17 | 32 | 34 | 103

## Proceso
Proceso | Proceso | Acumulado | % Peso proceso | Cumplimiento | % ejecución | Proceso | Acumulado | % Proceso | Cumplimiento | % ejecución
GPT | Pública terrirorial | 88% | 18% | 15.84% | 88% | Pública terrirorial | 50.8% | 18% | 9.144% | 50.8%
GFPFH | DDHH | 97.14% | 6% | 5.828% | 97.14% | DDHH | 97% | 6% | 5.82% | 97%
GRE | Relaciones estratégicas | 100% | 4% | 4% | 100% | Relaciones estratégicas | 100% | 4% | 4% | 100%
GCE | Comunicaciones estratégicas | 84.4% | 10% | 8.44% | 84.4% | Comunicaciones estratégicas | 89% | 10% | 8.9% | 89%
IVC | IVC | 70.56% | 18% | 12.7% | 70.56% | IVC | 63% | 18% | 11.34% | 63%
GCL | Cirporativa Local | 70.41% | 12% | 8.449% | 70.41% | Cirporativa Local | 67% | 12% | 8.04% | 67%
GAC | Atención a la Ciudadanía | 100% | 4% | 4% | 100% | Atención a la Ciudadanía | 100% | 4% | 4% | 100%
GPD | Patrimonio documental | 87.5% | 4% | 3.5% | 87.5% | Patrimonio documental | 42% | 4% | 1.68% | 42%
TIC | TIC | 82% | 4% | 3.28% | 82% | TIC | 55% | 4% | 2.2% | 55%
Transversales | Transversales | 78.4% | 20% | 15.68% | 78.4% | Transversales | 86% | 20% | 17.2% | 86%
Total | Total |  | 100% | 81.72% | 85.84% | Total |  | 100% | 72.32% | 74.98%

## Hoja3
Trimessre
vigencia | i | ii | iii | iv | total
2017 | 11 | 26 | 2 | 1 | 40
2016 | 27 | 27 | 24 | 35 | 113
2015 | 18 | 27 | 45 | 29 | 119
2014 | 34 | 33 | 20 | 24 | 111
2013 |  |  |  |  | 0
2012 | 43 | 39 | 37 | 37 | 156